## BASE Case表
AI SSD BASE Case 执行表
来源：docs/AI_SSD_TEST_PLAN.xlsx；本页整理 4 个 基础门禁 Case，字段与 AI_SSD_TRAINING_CASE_PLAN.xlsx 保持一致。
首轮精选：AI-BASE-001、AI-BASE-002、AI-BASE-003；绿色行为建议首轮执行 Case，理由见 docs/AI_SSD_REMAINING_CASE_SELECTION.md。
基础门禁 Case 数 |  | 精选 Case 数 |  | 步骤格式 | 脚本目录 | 执行口径 | 结果证据
| 4 |  | 3 | 1. 2. 3. 4. | ai_ssd_test_cases/test_*.py | 先计划，后 scaled smoke/正式 workload | Case 指标 + PhysicalDisk + 结果 manifest
类别 | Case ID | 测试工具 | 测试目的 | 测试步骤 | 测试时长 | 测试命令 | 测试标准
基础门禁 | AI-BASE-001 | Python Case Runner + Windows PhysicalDisk 监控 + 路径校验 | 建立 DUT、数据盘和结果盘的可追踪基线。 | 1. 确认 DUT、数据盘和结果盘映射，记录 S0 / 4 块盘 / 卷映射。 2. 采集测试前容量、健康状态和 Windows PhysicalDisk 基线。 3. 按本 Case 的路径或填充率条件运行，重复记录实际读写。 4. 对照 路径映射、容量、健康状态，确认路径、容量和性能变化可解释。 | 约 20–30 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_base_dut_path_capacity.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：DUT、data、result 路径映射正确；结果目录不在 DUT；容量和序列号可追溯。
基础门禁 | AI-BASE-002 | Python Case Runner + Windows PhysicalDisk 监控 + 路径校验 | 区分缓冲、冷缓存和直接访问对结果的影响。 | 1. 确认 DUT、数据盘和结果盘映射，记录 Q1 / Buffered、cold、Direct。 2. 采集测试前容量、健康状态和 Windows PhysicalDisk 基线。 3. 按本 Case 的路径或填充率条件运行，重复记录实际读写。 4. 对照 PhysicalDisk 实际读字节、吞吐、P99，确认路径、容量和性能变化可解释。 | 约 45–60 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_base_cache_path_modes.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：三种路径独立完成；cold/direct 的实际读字节可解释；不混报 warm-only 结果。
基础门禁 | AI-BASE-003 | Python Case Runner + Windows PhysicalDisk 监控 + 路径校验 | 验证重复性并量化监控开销。 | 1. 确认 DUT、数据盘和结果盘映射，记录 Q1 / 3 runs / monitor off-on。 2. 采集测试前容量、健康状态和 Windows PhysicalDisk 基线。 3. 按本 Case 的路径或填充率条件运行，重复记录实际读写。 4. 对照 吞吐 CV、监控前后差异，确认路径、容量和性能变化可解释。 | 约 45–60 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_base_repeatability_monitor_overhead.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：3 次吞吐 CV≤5%；监控开销≤2%；日志和时间覆盖完整。
基础门禁 | AI-BASE-004 | Python Case Runner + Windows PhysicalDisk 监控 + 路径校验 | 观察 SSD 填充率升高后的性能退化曲线。 | 1. 确认 DUT、数据盘和结果盘映射，记录 Q1/X / 20、50、80、90% fill。 2. 采集测试前容量、健康状态和 Windows PhysicalDisk 基线。 3. 按本 Case 的路径或填充率条件运行，重复记录实际读写。 4. 对照 吞吐、IOPS、P99、队列，确认路径、容量和性能变化可解释。 | 约 2–4 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_base_fill_level_degradation.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：输出各填充率结果；不得覆盖未授权目录；退化趋势和瓶颈可解释。

## Checkpoint Case表
AI SSD Checkpoint Case 执行表
来源：docs/AI_SSD_TEST_PLAN.xlsx；本页整理 9 个 Checkpoint 持久化 Case，字段与 AI_SSD_TRAINING_CASE_PLAN.xlsx 保持一致。
首轮精选：AI-CKP-001、AI-CKP-002、AI-CKP-008、AI-CKP-009；绿色行为建议首轮执行 Case，理由见 docs/AI_SSD_REMAINING_CASE_SELECTION.md。
Checkpoint 持久化 Case 数 |  | 精选 Case 数 |  | 步骤格式 | 脚本目录 | 执行口径 | 结果证据
| 9 |  | 4 | 1. 2. 3. 4. | ai_ssd_test_cases/test_*.py | 先计划，后 scaled smoke/正式 workload | Case 指标 + PhysicalDisk + 结果 manifest
类别 | Case ID | 测试工具 | 测试目的 | 测试步骤 | 测试时长 | 测试命令 | 测试标准
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-001 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 建立单节点 8B checkpoint 写入和恢复基线。 | 1. 准备 8B full，8 ranks，105 GB/checkpoint 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、10 save/load、fsync、cold read 和恢复时间。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_8b_full_baseline.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：10 次保存和读取完成；所有分片完整；fsync 成功；最慢 rank 可追溯。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-002 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证单盘模拟 70B 分片的写入和恢复。 | 1. 准备 70B subset，8 ranks，114 GB/checkpoint 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、最慢 rank、最小吞吐、hash 和恢复时间。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_70b_subset.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：每个 rank 完成；字节数符合配置；hash 一致；无空间或写入错误。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-003 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证多节点并发写入和恢复的 rank skew。 | 1. 准备 70B full，64 ranks，912 GB/checkpoint 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、rank skew、global duration、吞吐 和恢复时间。 | 约 2–4 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_70b_full_distributed.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：所有 rank 完成；global duration 和 skew 可解释；无丢分片或损坏。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-004 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证大模型 node-local SSD 的 checkpoint 行为。 | 1. 准备 405B subset，8 ranks，94 GB/checkpoint 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、save/load、cold bytes、恢复时间 和恢复时间。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_405b_subset.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：写入、读取和完整性检查通过；容量余量保持安全；冷读方法有记录。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-005 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 TB 级 shared storage 的并发 checkpoint 扩展。 | 1. 准备 405B full，512 ranks，5.29 TB/checkpoint 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、scale、最慢 rank、global duration 和恢复时间。 | 约 4–8 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_405b_full_shared.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：512 ranks 均完成；无丢分片；skew、吞吐和容量变化可解释。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-006 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证最大单节点分片的突发写入和恢复。 | 1. 准备 1T subset，8 ranks，161 GB/checkpoint 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、burst、GC、恢复时间 和恢复时间。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_1t_subset.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：突发写入完成；fsync 和 hash 通过；恢复时间达到目标；无持续 GC 异常。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-007 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证极大模型 checkpoint 的全局保存和恢复。 | 1. 准备 1T full，1024 ranks，18 TB/checkpoint 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、global save/load、rank skew 和恢复时间。 | 约 8–12 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_1t_full_distributed.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：1024 ranks 全部完成；global save/load 可重跑；无损坏、缺 rank 或容量越界。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-008 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 证明恢复读实际命中 SSD，而不是页缓存。 | 1. 准备 write-only→purge/reboot→read-only 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、PhysicalDisk bytes、load time、hash 和恢复时间。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_cold_warm_recovery.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：cold 方法明确；实际物理读字节与逻辑量一致；warm/cold 结果分开报告。
Checkpoint 持久化 | AI-CKP-009 | Checkpoint Case Script + fsync/Hash + Windows PhysicalDisk 监控 | 评价连续 checkpoint 和后台 GC 对后续保存的影响。 | 1. 准备 interval 5/30/300 s，1/2/10 cycles 对应的 checkpoint 分片和容量余量。 2. 按固定 rank/分片布局执行带 fsync 的写入，并记录最慢 rank。 3. 清理或重启后执行恢复读取；无法证明 cold 时标记 warm-only。 4. 校验 10 次保存/读取、完整性、后续 checkpoint 退化、P99、GC 和恢复时间。 | 约 2–4 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_checkpoint_interval_burst_gc.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：所有 cycle 完成；后续 checkpoint 退化可量化；无持续超过目标的尾延迟。

## KV Cache Case表
AI SSD KV Cache Case 执行表
来源：docs/AI_SSD_TEST_PLAN.xlsx；本页整理 22 个 KV Cache Case，字段与 AI_SSD_TRAINING_CASE_PLAN.xlsx 保持一致。
首轮精选：AI-KV-001、AI-KV-002、AI-KV-007、AI-KV-015、AI-KV-016、AI-KV-020；绿色行为建议首轮执行 Case，理由见 docs/AI_SSD_REMAINING_CASE_SELECTION.md。
KV Cache Case 数 |  | 精选 Case 数 |  | 步骤格式 | 脚本目录 | 执行口径 | 结果证据
| 22 |  | 6 | 1. 2. 3. 4. | ai_ssd_test_cases/test_*.py | 先计划，后 scaled smoke/正式 workload | Case 指标 + PhysicalDisk + 结果 manifest
类别 | Case ID | 测试工具 | 测试目的 | 测试步骤 | 测试时长 | 测试命令 | 测试标准
KV Cache | AI-KV-001 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 8B NVMe-only 高并发 KV Cache。 | 1. 准备 MLPerf option 1，8B，200 users，CPU/GPU=0 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 worst P95、tokens/s、tier bytes，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_option1_8b_nvme_only.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：storage_entries>0；所有 trial 完成；worst P95 和 tokens/s 达到对应 SLA；NVMe tier 有实际 I/O。
KV Cache | AI-KV-002 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 CPU spill 边界和 NVMe tier 仍有实际负载。 | 1. 准备 MLPerf option 2，4 GB CPU spill，100 users 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 spill 时刻、P95、evictions、tier bytes，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_option2_cpu_spill.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：spill 行为可观察；NVMe tier entries>0；无 OOM；P95 达到 SLA。
KV Cache | AI-KV-003 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证大模型 KV 对象下的带宽、尾延迟和 RAM 峰值。 | 1. 准备 MLPerf option 3，70B，70 users，allocs=4 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 P95、BW、RAM 峰值、tier bytes，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_option3_70b.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：所有 trial 完成；tier I/O 可证；RAM 无越界；P95 和 BW 达到 SLA。
KV Cache | AI-KV-004 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 用小模型快速验证 KV Cache 的小对象 IOPS。 | 1. 准备 tiny-1b，users 10→500 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 IOPS、P99、entries，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 30–45 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_tiny1b_smoke.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：用户阶梯可重跑；entries>0；P99 无异常尖峰；无丢请求。
KV Cache | AI-KV-005 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 GQA KV 对象大小对尾延迟和带宽的影响。 | 1. 准备 mistral-7b，128 KiB/token GQA 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 tail latency、BW、tokens/s，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_mistral7b_gqa.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：context/users sweep 完整；P99 达到 SLA；带宽变化与对象大小一致。
KV Cache | AI-KV-006 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证较大 KV/token 下的 P99.9 和 OOM 边界。 | 1. 准备 llama2-7b，512 KiB/token，alloc 1/2/4/8 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 P99.9、OOM guard、tier bytes，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_llama2_7b_upper_bound.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：各 alloc 点结果完整；OOM guard 正常；无 silent eviction 或目录误写。
KV Cache | AI-KV-007 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 绘制 8B 独立负载的最大合格用户曲线。 | 1. 准备 llama3.1-8b，users 25/50/100/200 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 max compliant users、P99.99、tokens/s，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_llama31_8b_users.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：最大合格用户明确；Interactive SLA 全部满足；无 tier I/O 缺失。
KV Cache | AI-KV-008 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 绘制大模型独立负载的最大合格用户曲线。 | 1. 准备 llama3.1-70b，users 10/35/70/140 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 max compliant users、P99.99、BW，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_llama31_70b_users.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：用户阶梯完整；最大合格点可复现；P99.99 和 BW 达标。
KV Cache | AI-KV-009 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 MLA 压缩 KV 对小对象效率的影响。 | 1. 准备 deepseek-v3，context 4K/8K/25K，MLA 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 对象大小、bytes/token、P99，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_deepseek_v3_mla.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：三档 context 完成；对象大小和 bytes/token 可解释；尾延迟满足 SLA。
KV Cache | AI-KV-010 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 32B KV 对象在用户和上下文变化下的供给。 | 1. 准备 qwen3-32b，256 KiB/token 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 P99、BW、tokens/s，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_qwen3_32b_sweep.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：context/users sweep 完整；P99 和 BW 达到目标；无丢请求。
KV Cache | AI-KV-011 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 MoE 小 KV 在高并发下的 IOPS 和 CPU 开销。 | 1. 准备 gpt-oss-20b，MoE 小 KV，高 users 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 IOPS、CPU overhead、P99，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_gpt_oss_20b_moe.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：高用户点可完成；CPU 开销可归因；IOPS 和 P99 达标。
KV Cache | AI-KV-012 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证大模型低 KV/token 配置的吞吐和尾延迟。 | 1. 准备 gpt-oss-120b，大模型低 KV/token 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 throughput、P99、RAM、tier bytes，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_gpt_oss_120b.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：users/context sweep 完整；throughput 和 P99 达标；tier I/O 可证。
KV Cache | AI-KV-013 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 定位 GPU/CPU tier 变化下的 offload 拐点。 | 1. 准备 GPU/CPU=0/4/16/32 GiB 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 tier occupancy、spill latency、P99，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_tier_capacity_matrix.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：每个 tier 点完成；spill 拐点可定位；无 OOM 或缓存目录误写。
KV Cache | AI-KV-014 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 量化 TP 变化对 per-rank shard 对象和聚合带宽的影响。 | 1. 准备 TP 1/2/4/8，num_gpus≥TP 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 per-rank bytes、aggregate BW、P99，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_tensor_parallel_matrix.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：各 TP 点 rank 对齐；bytes 和 BW 可解释；尾延迟满足 SLA。
KV Cache | AI-KV-015 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 disaggregated prefill 的写密集 KV 行为。 | 1. 准备 Prefill-only，model/users/context sweep 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 write BW、fsync、P99，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_prefill_write.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：写入字节完整；fsync 成功；write BW 和 P99 达到目标。
KV Cache | AI-KV-016 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 disaggregated decode 的读密集 KV 行为。 | 1. 准备 Decode-only，预置 cache，model/users 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 read BW、P99.99、tokens/s，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_decode_read.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：预置 cache 可复用；实际读字节可证；P99.99 和 tokens/s 达标。
KV Cache | AI-KV-017 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 比较不同上下文 persona 的对象分布和尾延迟。 | 1. 准备 chatbot/coding/document 短/长上下文 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 object CDF、P99、tier bytes，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_context_personas.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：三类 persona 结果完整；object CDF 和尾延迟可解释；无丢请求。
KV Cache | AI-KV-018 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 区分峰值生成节奏与真实生成节奏下的资源占用。 | 1. 准备 none/fast/realistic generation 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 wall/active BW、SLA、P99，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_generation_modes.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：三种节奏可区分；wall/active BW 均有记录；SLA 判定不混淆。
KV Cache | AI-KV-019 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 KV 复用和额外文档 I/O 的收益与代价。 | 1. 准备 RAG/prefix/multi-turn，docs 10/100 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 hit rate、bytes saved、P99、docs I/O，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_rag_prefix_multiturn.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：开关和 docs 阶梯完整；hit rate 与 bytes saved 可解释；P99 达标。
KV Cache | AI-KV-020 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 定位最大合格负载、队列拐点和恢复时间。 | 1. 准备 users/request-rate 逐步增加 20/25% 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 knee、queue、recovery、P99，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_saturation_autoscale.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：最大合格点明确；超过拐点能恢复；无持续丢请求或队列失控。
KV Cache | AI-KV-021 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 在 Windows Direct I/O 下复现过滤后的 Tier-2 访问。 | 1. 准备 Tier-2 trace，1×/2×/4×，Windows Direct I/O 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 P50/P95/P99、aligned BW、实际读字节，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_tier2_trace_replay.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：trace 过滤范围可追溯；三种速率完成；aligned BW 和尾延迟可复现。
KV Cache | AI-KV-022 | KV Cache Case Script + tier 读写/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证真实 arrival 和 context 分布下的突发尾延迟。 | 1. 准备 BurstGPT/ShareGPT arrival/context trace 的 KV Cache tier、模型和用户/上下文配置。 2. 固定随机种子，先完成 warm-up，再按用户或 context 阶梯运行。 3. 记录 NVMe tier entries、读写字节、tokens/s 和各分位尾延迟。 4. 对照 burst tail、queue、drop、tokens/s，确认没有 OOM、丢请求或缓存目录落错盘。 | 约 2–4 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_kv_burstgpt_sharegpt.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：外部数据集版本和 trace speed 固定；无异常 drop；突发尾延迟可解释。

## VectorDB Case表
AI SSD VectorDB Case 执行表
来源：docs/AI_SSD_TEST_PLAN.xlsx；本页整理 16 个 VectorDB Case，字段与 AI_SSD_TRAINING_CASE_PLAN.xlsx 保持一致。
首轮精选：AI-VDB-001、AI-VDB-002、AI-VDB-003、AI-VDB-009、AI-VDB-014、AI-VDB-016；绿色行为建议首轮执行 Case，理由见 docs/AI_SSD_REMAINING_CASE_SELECTION.md。
VectorDB Case 数 |  | 精选 Case 数 |  | 步骤格式 | 脚本目录 | 执行口径 | 结果证据
| 16 |  | 6 | 1. 2. 3. 4. | ai_ssd_test_cases/test_*.py | 先计划，后 scaled smoke/正式 workload | Case 指标 + PhysicalDisk + 结果 manifest
类别 | Case ID | 测试工具 | 测试目的 | 测试步骤 | 测试时长 | 测试命令 | 测试标准
VectorDB | AI-VDB-001 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 完成 Windows smoke 并验证 trace 完整性。 | 1. 准备 1K×128 HNSW，planted query，L2 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 Recall、QPS、trace 完整性，确认结果可复现。 | 约 20–30 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_hnsw_1k_smoke.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：Recall 达标；QPS 可记录；trace、索引和结果文件完整。
VectorDB | AI-VDB-002 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 建立内存图索引的 Recall-QPS-P99 基线。 | 1. 准备 1M×1536 HNSW，M64，ef 32/128/256 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 Recall、QPS、P99、容量，确认结果可复现。 | 约 2–4 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_hnsw_1m.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：同一 Recall 门槛下比较；ef 阶梯完整；P99 和容量可追溯。
VectorDB | AI-VDB-003 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 建立磁盘 ANN 的搜索和实际读基线。 | 1. 准备 1M×1536 DISKANN，degree64 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 Recall、QPS、physical read、P99，确认结果可复现。 | 约 2–4 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_diskann_1m_1536.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：Recall 达标；physical read 命中 DUT；QPS/P99 可重跑。
VectorDB | AI-VDB-004 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 量化向量维度变化对查询字节和 QPS 的影响。 | 1. 准备 1M×512 DISKANN，和 1536 维对照 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 bytes/query、QPS、Recall，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_diskann_1m_512.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：两种维度同 Recall 门槛；bytes/query 变化可解释；无索引错配。
VectorDB | AI-VDB-005 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证压缩索引的容量、Recall 和 QPS 权衡。 | 1. 准备 1M×512 AISAQ，inline_pq 16/32 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 capacity、Recall、QPS、P99，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_aisaq_1m_512.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：PQ 16/32 结果完整；Recall 达标；容量收益和性能代价可解释。
VectorDB | AI-VDB-006 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证大数据集 HNSW 的加载、扩展和 P99。 | 1. 准备 10M×1536 HNSW，10 shards，query proc 1/4/8 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 scale、load time、P99、QPS，确认结果可复现。 | 约 4–8 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_hnsw_10m.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：10 shards 可加载；query proc 变化可解释；无容器重启或数据缺失。
VectorDB | AI-VDB-007 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证大磁盘型索引的 QPS、物理 I/O 和温度。 | 1. 准备 10M×1536 DISKANN，10 shards 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 QPS、physical IO、temperature、Recall，确认结果可复现。 | 约 4–8 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_diskann_10m.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：Recall 达标；physical IO 命中 DUT；温度和空间余量安全。
VectorDB | AI-VDB-008 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 在相同 Recall 门槛下比较索引家族。 | 1. 准备 DISKANN/HNSW/AISAQ/IVF/FLAT 六类 index 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 Recall、QPS、容量、P99，确认结果可复现。 | 约 4–8 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_index_family_sweep.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：所有支持的 index 均记录版本；同 Recall 下比较；不支持项明确标注。
VectorDB | AI-VDB-009 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 绘制搜索努力度与精度、性能的关系。 | 1. 准备 ef/search-list 32→512 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 Recall、QPS、P99、search effort，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_search_effort_sweep.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：参数阶梯完整；Recall 单调性和 QPS/P99 变化可解释。
VectorDB | AI-VDB-010 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 定位查询并发的饱和点和队列拐点。 | 1. 准备 query process 1/2/4/8/16 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 aggregate QPS、queue、P99、CPU，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_query_process_scaling.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：最大合格进程数明确；队列拐点可定位；Recall 不下降。
VectorDB | AI-VDB-011 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证批查询对 QPS 和单查询尾延迟的影响。 | 1. 准备 batch 1/8/32/64 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 QPS、per-query P99、Recall，确认结果可复现。 | 约 60–90 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_search_batch_scaling.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：四档 batch 完成；per-query P99 不被 aggregate QPS 掩盖；Recall 达标。
VectorDB | AI-VDB-012 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证写入批次和 compact 对建索引效率的影响。 | 1. 准备 batch 1K/10K，compact on/off 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 vectors/s、flush/index time、写放大，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_ingest_tuning.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：四种组合结果完整；无丢向量；flush/index 时间和写放大可解释。
VectorDB | AI-VDB-013 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证查询形状对 Recall、结果字节和延迟的影响。 | 1. 准备 K10/100；COSINE/L2/IP；多维度 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 Recall、result bytes、latency、QPS，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_topk_metric_dimension.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：K、metric、dimension 组合完整；Recall 计算口径一致；结果字节可解释。
VectorDB | AI-VDB-014 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 区分索引加载、缓存和 steady-state 搜索影响。 | 1. 准备 restart/load、重复 round、search-only 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 load time、first P99、steady P99、physical read，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_cold_warm_search.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：cold/warm/search-only 分开；first/steady 结果可重跑；physical read 证据完整。
VectorDB | AI-VDB-015 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 复现 VectorDB 逻辑 SSD 负载并验证对齐带宽。 | 1. 准备 both/search-only，1×/2×/4× 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 aligned BW、P99、trace 覆盖，确认结果可复现。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_logical_trace_replay.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：trace 版本和过滤范围固定；三种速率完成；aligned BW/P99 可比较。
VectorDB | AI-VDB-016 | VectorDB Case Script + Recall/QPS/P99 + Windows PhysicalDisk 监控 | 评价后台写入和建索引对前台搜索的影响。 | 1. 准备 独立 ingest/query clients 的向量、索引和固定 planted query。 2. 先完成建库/加载，再按 Case 变量执行查询或后台写入。 3. 记录 Recall、QPS、P99、实际读写、容量和温度。 4. 在相同 Recall 门槛下比较 Recall、foreground P99、ingest rate，确认结果可复现。 | 约 2–4 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_vdb_ingest_search_coexist.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：前台 Recall 不降；P99 满足 SLA；后台 ingest rate 和影响可量化。

## Mixed Case表
AI SSD Mixed Case 执行表
来源：docs/AI_SSD_TEST_PLAN.xlsx；本页整理 5 个 混合负载 Case，字段与 AI_SSD_TRAINING_CASE_PLAN.xlsx 保持一致。
首轮精选：AI-MIX-001、AI-MIX-002、AI-MIX-003、AI-MIX-004；绿色行为建议首轮执行 Case，理由见 docs/AI_SSD_REMAINING_CASE_SELECTION.md。
混合负载 Case 数 |  | 精选 Case 数 |  | 步骤格式 | 脚本目录 | 执行口径 | 结果证据
| 5 |  | 4 | 1. 2. 3. 4. | ai_ssd_test_cases/test_*.py | 先计划，后 scaled smoke/正式 workload | Case 指标 + PhysicalDisk + 结果 manifest
类别 | Case ID | 测试工具 | 测试目的 | 测试步骤 | 测试时长 | 测试命令 | 测试标准
混合负载 | AI-MIX-001 | Mixed Case Script + 前后台监控 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证持续读与突发写同盘时的训练和保存窗口。 | 1. 分别完成前台和后台 前台 Training，后台 Checkpoint save 的单项基线。 2. 同时启动前台/后台负载，固定到达节奏并记录 UTC 时间线。 3. 重复运行并采集前台尾延迟、后台吞吐、队列和错误。 4. 对照单项基线，判断 AU、checkpoint throughput、foreground P99 是否满足通过门槛。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_mixed_training_checkpoint.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：AU 达标；checkpoint throughput≥solo 的 0.8×；无数据或分片错误。
混合负载 | AI-MIX-002 | Mixed Case Script + 前后台监控 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 LLM 推理尾延迟对大写入的抗干扰能力。 | 1. 分别完成前台和后台 前台 KV decode，后台 Checkpoint save 的单项基线。 2. 同时启动前台/后台负载，固定到达节奏并记录 UTC 时间线。 3. 重复运行并采集前台尾延迟、后台吞吐、队列和错误。 4. 对照单项基线，判断 KV P99、tokens/s、checkpoint throughput 是否满足通过门槛。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_mixed_kv_decode_checkpoint.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：KV P99≤1.5×solo 且满足 SLA；checkpoint 写入完整；无丢请求。
混合负载 | AI-MIX-003 | Mixed Case Script + 前后台监控 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证 RAG 在线查询对后台建库的容忍度。 | 1. 分别完成前台和后台 前台 VectorDB search，后台 ingest/index 的单项基线。 2. 同时启动前台/后台负载，固定到达节奏并记录 UTC 时间线。 3. 重复运行并采集前台尾延迟、后台吞吐、队列和错误。 4. 对照单项基线，判断 Recall、foreground P99、ingest rate 是否满足通过门槛。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_mixed_vdb_search_ingest.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：Recall 不降；前台 P99≤1.5×solo 且满足 SLA；后台 ingest 可完成。
混合负载 | AI-MIX-004 | Mixed Case Script + 前后台监控 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证两类前台随机读共存时的双 SLA。 | 1. 分别完成前台和后台 前台 KV interactive + VectorDB search 的单项基线。 2. 同时启动前台/后台负载，固定到达节奏并记录 UTC 时间线。 3. 重复运行并采集前台尾延迟、后台吞吐、队列和错误。 4. 对照单项基线，判断 KV P99、VDB P99、Recall、QPS 是否满足通过门槛。 | 约 90–120 分钟 | python ai_ssd_test_cases/test_mixed_kv_interactive_vdb_search.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：两类前台 workload 的 SLA 均达标；Recall 不降；无持续队列堆积。
混合负载 | AI-MIX-005 | Mixed Case Script + 前后台监控 + Windows PhysicalDisk 监控 | 验证长时间混合 AI SSD 稳定性和持续退化。 | 1. 分别完成前台和后台 4 类循环，fill/GC background，8 小时 的单项基线。 2. 同时启动前台/后台负载，固定到达节奏并记录 UTC 时间线。 3. 重复运行并采集前台尾延迟、后台吞吐、队列和错误。 4. 对照单项基线，判断 错误数、前台尾延迟、吞吐退化、温度 是否满足通过门槛。 | 约 8 小时 | python ai_ssd_test_cases/test_mixed_four_class_soak.py --execute --data-dir <DUT_DATA> --result-dir <RESULTS> | PASS：0 错误；无持续超过 10% 的退化；温度、空间和队列在安全范围。